IMPLEMENTATION PLAN

Onboarding Process (OP)

Căn cứ OPD Diagram 1–3 (v1.1) · Phản biện FE/BE · Q1/Q2

Phiên bản: 1.1.0 — 2026-07-28

SSOT sơ đồ: OPD_1 StateMachine · OPD_2 MEMBER_JOIN · OPD_3 CLAN_SETUP

Backend nền: Master Implementation Plan v1.2 Wave 0–5 · SEC Architecture Guide v1.1

Thay đổi v1.1: (1) Resubmit NEEDS_REVISION→PROFILE_COMPLETED→SUBMITTED (2) Activate path /api/v1/... (3) Session sync sau approve (4) branch_name Hotfix P0 (5) Resubmit API khóa (6) TENANT_NOT_ACTIVATED phân nhánh role

# 1. Mục tiêu & phạm vi

Khép Frontend + Backend theo đúng process trên 3 diagram OPD; không mở lại backbone SEC/CED trừ gap API bắt buộc.

| Trong phạm vi | Ngoài phạm vi (giai đoạn này) |
| --- | --- |
| Map màn FE ↔ API ↔ state ↔ gate SEC | Rewrite auth core / CED kernel |
| MEMBER_JOIN + CLAN_SETUP E2E | Outbox Redis / SMTP production full |
| Session sync sau Admin Approve | Review toàn module ngoài OP |
| Contract lỗi CED trên FE | Hoàn thiện mọi edge MERGE_FAILED |

Thứ tự thời gian bắt buộc: Register → duyệt → [Clan: activate] → hoàn thiện. Cấm FE nhảy cóc status.

# 2. Cập nhật SSOT từ diagram v1.1

## 2.1 OPD_1 — Resubmit path

•  NEEDS_REVISION → PROFILE_COMPLETED khi user chỉnh sửa / lưu hồ sơ.

•  PROFILE_COMPLETED → SUBMITTED khi user nộp lại (submit).

•  Không còn mô hình “một bước thẳng NEEDS_REVISION → SUBMITTED” khi mới mở form sửa.

## 2.2 OPD_3 — Activate route

POST /api/v1/onboarding/clan/activate

•  Thống nhất OpenAPI / Routing Spec / FE / BE — tránh lệch handler.

•  SEC: whitelist, KHÔNG gắn tenantStatusHeavy.

# 3. Nguyên tắc Q1 / Q2

•  Q1: Không phá dual-contract auth, route tên ổn định, UX người cao tuổi (message rõ, không force logout thô nếu có silent refresh).

•  Q2: Header file, Handoff-OP, inventory API một trang.

•  SSOT: Diagram + plan này; path activate và resubmit API khóa ở mục 2 & 6.

# 4. Phase OP-0 — Inventory, Hotfix, Contract freeze

Bắt buộc xong trước OP-1/OP-2.

| Bước | Việc / Đầu ra | Loại | Ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- |
| OP-0.1 | API inventory: METHOD path ¦ actor ¦ state in→out ¦ SEC ¦ FE ¦ OK/GAP | Tài liệu | P0 |
| OP-0.2 | Đối chiếu transition Diagram 1 vs onboarding.service; khóa resubmit API (mục 6.3) | Tài liệu | P0 |
| OP-0.3 | Freeze mã lỗi FE: ACCOUNT_CHO_DUYET, TENANT_NOT_ACTIVATED, INVALID_TOKEN, ONBOARDING_*, VALIDATION_* | Spec | P0 |
| OP-0.4 | HOTFIX: branch_name Prisma — select/include không field ảo; CLAN_SETUP cho phép null/default “Chi Trưởng” nếu cần | Fix BE | P0 Hotfix |

## 4.1 Chi tiết Hotfix branch_name (PR-OP-0)

•  Lỗi: select branch_name trên model members → Prisma Unknown field → 400 Approval / query-reviewable.

•  Sửa: dùng branch_id + include branch { id, name }; map branch_name: member.branch?.name ?? null.

•  CLAN_SETUP: không bắt buộc branch_name lúc register; default nghiệp vụ “Nhánh/Chi Trưởng” nếu product yêu cầu — không 400 vì null.

•  Exit: query-reviewable 200 với tenant HOAT_DONG; register CreateClan không 400 vì branch.

PR-OP-0 = Hotfix Blocker — merge trước khi mở code Phase OP-1/OP-2.

# 5. Phase OP-1 — MEMBER_JOIN vertical slice

Theo OPD Diagram 2.

| Bước | Việc | FE | BE / SEC |
| --- | --- | --- | --- |
| OP-1.1 | Register JoinClan | Form + Turnstile | user CHO_DUYET + case; Turnstile+rate |
| OP-1.2 | Màn chờ duyệt | Status / copy chờ | /me hoặc case status; token |
| OP-1.3 | Admin list + filter | Approval UI | query-reviewable; Heavy |
| OP-1.4 | Approve / Reject / Revision | Nút + confirm | APIs + notif PENDING; Heavy |
| OP-1.5 | Sau approve: DA_DUYET + DU_BI + SESSION SYNC | Silent refresh / poll /me — không bắt logout | Approve TX + optional issue token mới hoặc /me trả status mới |
| OP-1.6 | Profile onboarding DU_BI | Form profile | POST/PUT profile; verifyToken |
| OP-1.7 | Optional → CHINH_THUC | CTA admin/self | API đổi member status |

## 5.1 OP-1.5 — Session Sync (bắt buộc)

Cạm bẫy: JWT/session FE vẫn mang status CHO_DUYET sau khi Admin đã duyệt DA_DUYET trên DB → lệch state, 423/403 oan.

•  FE: sau khi user mở app / focus / interval ngắn khi status CHO_DUYET — gọi GET /api/v1/auth/me (hoặc endpoint profile session).

•  Nếu /me báo DA_DUYET: cập nhật AuthContext; nếu BE cấp token mới (optional refresh) thì thay localStorage.

•  Không bắt user Logout/Login thủ công chỉ vì được duyệt.

•  Tương tự áp cho CLAN_SETUP sau SYSTEM approve (OP-2.2).

Exit OP-1: Register → Admin approve → user tiếp tục trên UI với DA_DUYET + member DU_BI, không relogin bắt buộc.

# 6. Phase OP-2 — CLAN_SETUP vertical slice

Theo OPD Diagram 3.

| Bước | Việc | FE | BE / SEC |
| --- | --- | --- | --- |
| OP-2.1 | Register CreateClan | Form tạo dòng họ | user+tenant CHO_DUYET; case CLAN_SETUP; Turnstile |
| OP-2.2 | SYSTEM approve + session sync | Sys Approval + /me refresh | user DA_DUYET, tenant TAM_NGUNG, notif PENDING |
| OP-2.3 | Activate clan | CTA chỉ CLAN_ADMIN | POST /api/v1/onboarding/clan/activate — không Heavy |
| OP-2.4 | Sau HOAT_DONG | Dashboard admin | Heavy APIs mở |
| OP-2.5 | Khung họ / 4 đời tối thiểu | FE tối thiểu | Founder CHINH_THUC |

Exit OP-2: CreateClan → Sys approve → Activate → HOAT_DONG → không TENANT_NOT_ACTIVATED khi duyệt Join.

# 7. Phase OP-3 — State machine & job UX

Theo OPD Diagram 1 (resubmit 2 bước).

| Bước | Việc |
| --- | --- |
| OP-3.1 | FE label đúng mọi onboarding_case status (DRAFT…EXPIRED) |
| OP-3.2 | NEEDS_REVISION: hiện lý do; API resubmit khóa (mục 7.1) |
| OP-3.3 | EXPIRED: copy + CTA tạo hồ sơ mới |
| OP-3.4 | Smoke job expire 31d → UI EXPIRED + notif PENDING |

## 7.1 API Resubmit — khóa spec

1) PUT  /api/v1/onboarding/cases/:id     → cập nhật data; status → PROFILE_COMPLETED (từ NEEDS_REVISION)

2) POST /api/v1/onboarding/cases/:id/submit → đẩy PROFILE_COMPLETED → SUBMITTED

•  Cấm mơ hồ “gọi lại submit là đủ” khi chưa PUT — đúng Diagram 1 mũi tên resubmit qua PROFILE_COMPLETED.

•  Inventory OP-0.2 phải ghi hai path này (OK hoặc GAP nếu chưa có).

# 8. Phase OP-4 — SEC/CED trên FE

| Bước | Việc |
| --- | --- |
| OP-4.1 | INVALID_TOKEN / 401 → clear storage, dừng poll /me |
| OP-4.2 | TENANT_NOT_ACTIVATED — phân nhánh role (mục 8.1) |
| OP-4.3 | 429 / CAPTCHA message tiếng Việt |
| OP-4.4 | Không tin ẩn nút = an toàn; luôn handle 403 |
| OP-4.5 | Optional P2: Turnstile middleware (SEC Guide §14) |

## 8.1 TENANT_NOT_ACTIVATED — phân nhánh FE

| Role | Hành vi FE |
| --- | --- |
| CLAN_ADMIN | Điều hướng màn Kích hoạt dòng họ — CTA POST /api/v1/onboarding/clan/activate |
| USER / VIEWER / khác | Notice screen: “Dòng họ đang trong quá trình khởi tạo. Vui lòng liên hệ Quản trị viên dòng họ để kích hoạt.” — KHÔNG hiện nút Activate |

Tránh lộ CTA kích hoạt cho thành viên thường và tránh điều hướng Activate chung gây rối.

# 9. Phase OP-5 — Handoff & docs

•  Handoff-OP.md (Q2): phases done, gap còn, inventory final.

•  Link 3 diagram OPD v1.1 trên CM-Docs.

•  Thunder/collection: Join + Setup happy path + session sync + activate + resubmit.

# 10. Chuỗi PR

| PR | Nội dung |
| --- | --- |
| PR-OP-0 | Hotfix branch_name + inventory markdown + freeze error codes |
| PR-OP-1a | Member_Join register → chờ duyệt |
| PR-OP-1b | Approve/reject + post-approve + session sync /me |
| PR-OP-1c | Profile DU_BI |
| PR-OP-2a | CreateClan + sys approve → TAM_NGUNG + session sync |
| PR-OP-2b | Activate CTA path /api/v1/... + FE role gate |
| PR-OP-2c | Khung họ tối thiểu / founder |
| PR-OP-3 | Status labels + PUT then POST submit resubmit + EXPIRED UX |
| PR-OP-4 | FE SEC errors + TENANT_NOT_ACTIVATED branch |
| PR-OP-5 | Handoff-OP |

# 11. Rủi ro & giảm thiểu

| Rủi ro | Giảm thiểu |
| --- | --- |
| JWT cũ sau approve | OP-1.5 / OP-2.2 silent /me refresh |
| branch_name 400 | PR-OP-0 hotfix đầu tiên |
| Resubmit API mơ hồ | PUT rồi POST submit — khóa mục 7.1 |
| USER thấy Activate | OP-4.2 phân nhánh role |
| Activate bị Heavy | Regression Diagram 3 path |
| Scope tree 4 đời | OP-2.5 tối thiểu; full residual |

# 12. Definition of Done

•  PR-OP-0 merged: Approval/query-reviewable không 400 branch_name.

•  Happy path MEMBER_JOIN trên UI + BE; session DA_DUYET không bắt relogin.

•  Happy path CLAN_SETUP gồm activate /api/v1/onboarding/clan/activate.

•  Heavy chặn duyệt khi TAM_NGUNG; activate vẫn gọi được với CLAN_ADMIN.

•  Resubmit: PUT → PROFILE_COMPLETED → POST submit → SUBMITTED.

•  TENANT_NOT_ACTIVATED: CLAN_ADMIN → Activate; USER → Notice (không CTA).

•  Approve/reject/expire → notif PENDING.

•  Handoff-OP + inventory trên CM-Docs/repo.

# 13. Việc làm ngay

•  1) PR-OP-0 Hotfix branch_name + inventory.

•  2) Xác nhận BE đã có hoặc GAP: PUT cases/:id, POST cases/:id/submit, GET /api/v1/auth/me.

•  3) Thiết kế AuthContext: poll/refresh khi CHO_DUYET.

Đèn xanh thực thi sau PR-OP-0.

— Hết Implementation Plan OP v1.1 —